## Tabelle1
Vorgangs-name | Typ | Team | Dauer in Wochen | Anfang | Ende | Arbeitstage | Meilensteine
STM32 flashen mit Testprogramm | Vorgang | alle | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 7
Debugger in Eclipse | Vorgang | Jonathan, Alex | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | 14
OpenPearl Projekt auf Stm32 zuschneiden | Vorgang | Dennis | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | 14
blinky in perl | Vorgang |  | 3 | 2016-11-14 | 2016-12-05 | 21
UART | Vorgang |  | 3 | 2016-11-14 | 2016-12-05 | 21
I²C | Vorgang |  | 3 | 2016-11-21 | 2016-12-12 | 21
GPIO | Vorgang |  | 3 | 2016-11-21 | 2016-12-12 | 21
STM32 bereit für Anwendung | Meilenstein |  | 0 | 2016-12-12 |  |  | 1
Anwendung | Vorgang |  | 5 | 2016-12-12 | 2017-01-16 | 35
Anwendung läuft ohne Fehler | Meilenstein |  | 0 | 2017-01-16 |  |  | 1
Dokumentation | Vorgang |  | 2 | 2017-01-16 | 2017-01-30 | 14
Präsentation | Vorgang |  | 2 | 2017-01-16 | 2017-01-30 | 14
Ende des Projekts | Meilenstein |  | 0 | 2017-01-30 |  |  | 1
Formulas:
Ende = [Anfang]+7*[Dauer in Wochen]